«Утверждено»

пр.№ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дорожная карта**

**мероприятий МБОУ НОШ №3 с. Троицкое**

**по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО (2021 г.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| 1. **Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО**
 |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО  | *Август 2021**года* | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС НОО  | *Август 2021 года, август 2022 года* | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС НОО  |
| 3 | Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО | *Май, ежегодно с 2022 года* | Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | *Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком* | Аналитические отчеты замдиректора по УВР о проведенных просветительских мероприятияхПакет информационно-методических материаловРазделы на сайте ОО |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО  | *Октябрь 2021**года* | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО  |
| 7 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | *Ноябрь 2021 – июнь 2022**года* | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО  |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации новых ФГОС НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | *Ежегодно до 1 сентября**2022–2027 годов* | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО  | *Октябрь 2021 – март 2022**года* | Аналитическая справка замдиректора по УВР. |
| **2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО**  |
| 13 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО  | *В течение всего периода* | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО  |
|  14 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО | *В течение всего периода* | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО |
| 15 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | *Сентябрь 2022 года* | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
|  16 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | *До 01.09.2022* | Устав образовательной организации |
|  17 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО  | *Январь 2022- сентябрь 2022 года* | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО  |
| 18 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО должностных инструкций работников образовательной организации | *До 01.09.2022* | Должностные инструкции |
| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | *До 01.05.2022* | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программыНОО.Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 21  | Утверждение основной образовательной программы НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программ формирования УУД, *программы коррекционной работы*, на заседании педагогического совета | *До 01.09.2022* | Протокол заседания ПС.Приказ об утверждении образовательных программ НОО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, *программы коррекционной работы*  |
| 22  | Разработка учебных планов, плана внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО на 2022/23 учебный год | *До 30 мая 2022 года* | Учебный план НОО.План внеурочной деятельности НОО. |
| 27  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО  | *До 31 августа 2022 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана  |
| 32 | Утверждение списка учебников и учебных пособий  | *Ежегодно* | Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий |
|  34 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО  | *До 1 сентября 2022 года* | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО.Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО. |
| **3. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО**  |
| 35  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по новым ФГОС НОО  | *До 1 сентября 2022 года* | План методической работы.Приказ об утверждении плана методической работы |
|  36 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО педагогическим коллективом | *Ежегодно в течение учебного года в соответствии с планм ШМО* | Планы работы ШМО.Протоколы заседаний ШМО |
|  37 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО  | *В течение всего периода с 2022*  | Планы работы ШМО.Аналитическая справка замдиректора по УВР |
|  38 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обучение по новым ФГОС НОО  | *В течение всего периода с 2022*  | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
|  39 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | *В течение всего периода с 2022*  | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 41  | Формирование плана ВШК в условиях перехода на новые ФГОС НОО и реализации ООП НОО  | *До 1 сентября ежегодно с 2022*  | План ВШК на учебный год.Аналитические справки по итогам ВШК |
| 42 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на новые ФГОС НОО и реализации ООП НОО  | *До 1 сентября ежегодно с 2022*  | План функционирования ВСОКО на учебный год.Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО** |
| 43 | Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по новым ФГОС НОО  | *Январь 2022 года* | Сайт образовательной организацииПакет информационно-методических материалов |
| 44 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по новым ФГОС НОО  | *Ежегодно, начиная с января 2022 года,* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 45 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по новым ФГОС НОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО  | *Ежегодно в течение всего периода с 2022*  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.Аналитические справки заместителея директора по УВР |
| 46 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | *До 25 августа ежегодно*  | Комплектование |
|  47 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО  | *В течение всего периода с 2022*  | Сайт образовательной организацииПакет информационно-методических материалов |
|  48 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО  | *До мая с 2022*  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 49  | Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и представление результатов | *Ежегодно в течение всего периода с 2022*  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.Аналитическая справка заместителя директора по УВР |
| 50  | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по новым ФГОС НОО  |  *В течение всего периода с 2022*  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| **6. Материально-техническое обеспечение**  **перехода на обучение** |
| 51 | Формирование МТБ | *весь период* | Администрация  |
|   |   |  |   |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение  перехода на обучение** |
| 51 | Финансирование МТБ | *весь период* | гл. бухгалтер |